## Sprint 1
Sprint 1 Burndown
Sprint Days Remaining | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining
20 | 24 | 24
19 |  | 24
18 |  | 24
17 |  | 23
16 |  | 21
15 |  | 20
14 |  | 18
13 |  | 17
12 |  | 15
11 |  | 13
10 |  | 12
9 |  | 12
8 |  | 10
7 |  | 7
6 |  | 8
5 |  | 6
4 |  | 5
3 |  | 3
2 |  | 2
1 |  | 1
0 | 0 | 0

## Sprint 2
Sprint 2 Burndown
Sprint Days Remaining | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining
20 | 6 | 6
19 |  | 6
18 |  | 5
17 |  | 5
16 |  | 5
15 |  | 5
14 |  | 5
13 |  | 4
12 |  | 4
11 |  | 4
10 |  | 3
9 |  | 3
8 |  | 2
7 |  | 3
6 |  | 2
5 |  | 2
4 |  | 1
3 |  | 1
2 |  | 0
1
0 | 0

## Release
Release Burndown Chart
Sprint Remaining | Ideal Story Points Remaining | Actual Story Points Remaining
0 | 16 | 16
1 |  | 8
2 | 0 | 0